## PlanServ.
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS
PLANILHA DE SERVIÇOS - SEM DESONERAÇÃO
SERVIÇOS: Execução de Obras de Reconstrução de muro de divisa, construção de banheiros, abertura de vão para guiche, serviços de pintura, construção de drenagem.
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO SETOP | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL S/BDI
1 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS
1.1 | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45MM, dimensão (3X1,5)m, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40mm, em estrutura metálica de metalon 20x20mm, esp. 1,25MM, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta PVA duas (2) demãos | 28427 | un | 1 | 1396.17 | 1396.17 | Placa de Obra
1.2 | Locação da obra do muro | 17989 | m | 26.61 | 53.98 | 1436.4078 | Locação do muro
1.3 | Limpeza do terreno, rastelamento, raspagem com afastamento até 20 mts | 50703 | m2 | 44.03 | 2.32 | 102.1496 | Corredor atras da Câmara onde será construido o muro - (1,81+1,50)/2 X 26,61
[5 empty] | SUB TOTAL | 2934.7274
2 | DEMOLIÇÕES
2.1 | Demolição de alvenaria de elevação em tijolo comum ou elemento vazado, incluindo o revestimento. | 48435 | m3 | 0.82 | 103.14 | 84.5748 | Demolição remanescente muro - 2,0X0,50X2,0X0,10 + Demolição do guiche entrada Câmara - 1,60X1,00X0,15 + Demolição acesso banheiro público - 2,10X1,20X0,15
2.2 | Demolição de piso cimentado inclusive a base sobre lastro de concreto. | 48479 | m2 | 60.52 | 17.53 | 1060.9156 | (1,81+1,50)/2 X 26,61 + 13,40X1,23
[5 empty] | SUB TOTAL | 1145.4904
3 | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m | 51107 | m3 | 17.16 | 67.39 | 1156.4124 | Talude - 7,20X1,50X0,20 + Viga- 0,60x0,40x26,61 + Braço pilar - 0,40x0,40x0,90x11 + Corredor - (26,61x(1,81+1,50)/2)x0,15 + Fundação Banheiros - (1,80+1,80+1,80+1,80)x 0,20x0,30
3.2 | Regularização de fundo de vala com apiloamento com maço de 30kg | 51093 | m2 | 21.37 | 22.72 | 485.5264 | 0,60x26,61 viga baldrame + braço pilar 0,40x0,90x11+ baldrame banheiros - 0,20x7,20
3.3 | Aterro Compactado manual, com soquete | 51097 | m3 | 2.92 | 67.39 | 196.7788 | Viga baldrame - 0,40x0,20x26,61 + Braço pilar - 0,40x0,20x0,90x11
[5 empty] | SUB TOTAL | 1838.7176
4 | INFRA-ESTRUTURA
4.1 | Perfuração manual de estaca broca a trado | 29801 | m3 | 0.97 | 164.85 | 159.9045 | Estaca - ((3,14x0,20x0,20)/4x1,40)x22
4.2 | Forma e desforma para viga-cinta-bloco com tábua e sarrafo (fundação) | 49810 | m2 | 32.09 | 60.87 | 1953.3183 | Viga Baldrame - 0,40x2x26,61 + Braço pilar - 0,20x0,90x2x11 + Baldrame banheiros - 0,30x1,80x2x4
4.3 | Fornecimento de concreto estrutural, preparado em obra com betoneira fck 20MPA, inclusive lançamento, adensamento e acabamento | 49618 | m3 | 6.12 | 720.08 | 4406.8896 | Viga Baldrame - 0,40x0,40x26,61 + Braço pilar - 0,20x0,20x0,90x11 + Estaca - ((3,14x,20x0,20)/4x1,40x22 + Baldrame banheiros - 0,20x0,30x1,80x4 + Piso banheiro - 5,54x1,80x0,06
4.4 | Corte, dobra e montagem de açõ CA-50, diâmetro 5.0 mm, inclusive espaçador | 29548 | kg | 163.08 | 11.94 | 1947.1752 | Projeto
4.5 | Corte, dobra e montagem de açõ CA-50, diâmetro 10.0 mm, inclusive espaçador | 29551 | kg | 124.74 | 12.38 | 1544.2812 | Projeto
[5 empty] | SUB TOTAL | 10011.5688
5 | SUPERESTRUTURA
5.1 | Forma e desforma para viga-cinta-bloco com tábua e sarrafo | 49810 | m2 | 30.18 | 60.87 | 1837.0566 | Pilar - 2,00x0,80x11 + Viga - 0,20x2,40x10,25x2
5.2 | Fornecimento de concreto estrutural, preparado em obra com betoneira fck 20MPA, inclusive lançamento, adensamento e acabamento | 49618 | m3 | 5.62 | 720.08 | 4046.8496 | Cinta travamento - 0,20x0,20x26,61x2 + Pilar - 0,40x0,20x2,0x11 + Cinta Banheiro - (5,84x2 + 7,02) x 0,15x0,20 + Pilar banheiro - 0,15x0,25x3x8
5.3 | Corte, dobra e montagem de açõ CA-50, diâmetro 5.0 mm, inclusive espaçador | 29548 | kg | 71.78 | 11.94 | 857.0532 | Projeto
5.4 | Corte, dobra e montagem de açõ CA-50, diâmetro 8.0 mm, inclusive espaçador | 29550 | kg | 110.51 | 12.05 | 1331.6455 | Projeto
5.5 | Corte, dobra e montagem de açõ CA-50, diâmetro 10.0 mm, inclusive espaçador | 29551 | kg | 188.1 | 12.38 | 2328.678 | Projeto
5.6 | Laje pré-moldada unidirecional com enchimento em poliesstireno expandido (EPS), capeamneto de 4cm, sobrecarga de 100KG/m2, altura total de 11cm e vão livre máximo de 5m, inclusive concreto estrutural, usinado bombeado com fck 20MPA, exclusive tela armada e cimbramento | 50254 | m2 | 10 | 157.29 | 1572.9 | Laje do banheiros - 5,55x1,80
[5 empty] | SUB TOTAL | 11974.1829
6 | ALVENARIA
6.1 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto 19x19x39cm cheios e armado. | 48214 | m2 | 39.36 | 252.92 | 9954.9312 | 2,40x0,80x2x10,25
6.2 | Alvenaria de vedação com bloco de concreto, Esp.14cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento | 48192 | m2 | 20.16 | 73.19 | 1475.5104 | Alvenaria Banheiros - (1,80+1,80+1,80+1,80)x2,80
6.3 | Verga ou contra verga em concreto estrutural para vãos de até 150cm,preparado em obra, controle A fck 20MPA | 9903 | m3 | 0.21 | 2805.92 | 589.2432 | 1,90x0,13x0,15x2 + Banheiros - 1,10x0,14x0,15x2 + 1,00x0,14x0,15x2 + 1,50x0,15x0,20
[5 empty] | SUB TOTAL | 12019.6848
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS
7.1 | Fornecimento de grade fixa de ferro, para proteção de janela, inclusive assentamento, ferragens e acessórios. | 50951 | m2 | 4.45 | 360.45 | 1604.0025 | 1,20x1,30 + (1.70x0,85)X2
7.2 | Fornecimento de janela basculante de ferro, inclusive assentamento, ferragens e acessórios | 50954 | m2 | 0.64 | 477.1 | 305.344 | Basculante Banheiros - 0,80x0,40x2
[5 empty] | SUB TOTAL | 1909.3465
8 | REVESTIMENTO
8.1 | Chapisco com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), esp 5mm, aplicado alvenaria /estrutura de concreto com colher, argamassa preparo mecânico | 50727 | m2 | 109.51 | 9.25 | 1012.9675 | Muro - 2,00x26,61 +0,20x2,00x11 + Área sem reboco - 2,07x0,76 + Baheiros - (1,80x2x4)x2,80 + Teto banheiro - 5,55x1,80
8.2 | Reboco com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) espessura 20mm, aplicação manual | 50761 | m2 | 109.51 | 34.99 | 3831.7549 | Muro - 2,00x26,61 +0,20x2,00x11 + Área sem reboco - 2,07x0,76 + Baheiros - (1,80x2x4)x2,80 + Teto Banheiro - 5,55x1,80
8.3 | Revestimento com cerâmica aplicado em parede, acabamento esmaltado, ambienete interno padrão extra, dimensões da peça até 2025 cm2, PEI III, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntameneto | 9081 | m2 | 20.82 | 73.79 | 1536.3078 | Azulejo Banheiro - (1,67+1,67+1,80+1,80)x2,0x1,50
[5 empty] | SUB TOTAL | 6381.0302
9 | PISOS
9.1 | Piso em concreto, preparado em obra com betorneira, fck 13,5 MPA, sem armação, acabamento rústico acabamneto rústico, esp.8cm, fornecimento, lançamento, adensamento, sarrafeamento, exclusive junta de dilatação | 50571 | m2 | 65.75 | 85.75 | 5638.0625 | Corredor do fundos - 26,61X1,66 + Corredor central -17,54X1,23
9.2 | Contrapiso desempenhado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) esp.20mm | 50566 | m2 | 10 | 36.12 | 361.2 | Banheiros - 5,55 x 1,80
9.3 | Revestimento com cer¦âmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, padrão extra, dimensão da peça at 2025 cm2, PEI IV, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | 50724 | m2 | 10 | 86.75 | 867.5 | Banheiros - 5,55 x 1,80
[5 empty] | SUB TOTAL | 6866.7625
10 | PEITORIL
10.1 | Peitoril de granito cinza andorinha e=3cm | 50998 | m2 | 0.46 | 322.09 | 148.1614 | Balcão da entrada da Câmara - 1,52X0,30
[5 empty] | SUB TOTAL | 148.1614
11 | PINTURA
11.1 | Lixamento manual em parede para remoção de tinta | 50505 | m2 | 372.96 | 2.97 | 1107.6912 | Parede fundos Plenário - 25,94x3,26 - (1,99+1,99+1,99+2,00)x1,15 - Parede lateral fundos Plenario - 5,90x3,94 - Parede Plenário lateral externa interno - 17,03x3,94 +13,32x3,94 - (1,99+1,99+2,00)x1,15 - Entrada Guiche - 2,26x2,67 -(1,50x1,00) - Secretaria interna - 7,50x2,67 - (1,50x1,00) - Pintura parede Plenário interno - (7,00+21,66)x2,67 - Pintura muro entrada - 16,70x1,92 - Pintura piso entrada - 7,70x4,00
| Lixamento manual em superficie de madeira | 50507 | m2 | 10.42 | 4.5 | 46.89 | Portas banheiros
11.2 | Preparação para emassamento ou pintura (latex/acrílica) em parede, inclusive uma demão de selador acrílico | 50514 | m2 | 372.96 | 6.82 | 2543.5872 | Parede fundos Plenário - 25,94x3,26 - (1,99+1,99+1,99+2,00)x1,15 - Parede lateral fundos Plenario - 5,90x3,94 - Parede Plenário lateral externa interno - 17,03x3,94 +13,32x3,94 - (1,99+1,99+2,00)x1,15 - Entrada Guiche - 2,26x2,67 -(1,50x1,00) - Secretaria interna - 7,50x2,67 - (1,50x1,00) - Pintura parede Plenário interno - (7,00+21,66)x2,67 - Pintura muro entrada - 16,70x1,92 - Pintura piso entrada - 7,70x4,00
11.3 | Pintura acrílica em parede três demãos, excluisive selador acrílico e massa e massa acrílica/corrida | 50453 | m2 | 399.58 | 19.75 | 7891.705 | Pintura muro - 26,61x2,00 + 11x0,20x2,00 - Parede fundos Plenário - 25,94x3,26 - (1,99+1,99+1,99+2,00)x1,15 - Parede lateral fundos Plenario - 5,90x3,94 - Parede Plenário lateral externa interno - 17,03x3,94 +13,32x3,94 - (1,99+1,99+2,00)x1,15 - Entrada Guiche - 2,26x2,67 -(1,50x1,00) - Secretaria interna - 7,50x2,67 - (1,50x1,00) - Pintura parede Plenário interno - (7,00+21,66)x2,67 - Pintura muro entrada - 16,70x1,92
11.4 | Lixamento manual em superfície metálica para remoção de tinta | 50508 | m2 | 32.1 | 5.01 | 160.821 | Janelas lado externo fundos - (1,99+1,99+1,99+2,00)x1,15 - Grades fundos - (1,99+1,99+1,99+2,00)x1,15 - Janelas externas lado interno - (1,99+1,99+2,00)x1,15 - Grades lado interno - (1,99+1,99+2,00)x1,15
| Pintura esmalte em esquadria de madeira, duas demãos, inclusive uma demão de fundo nivelador, exclusive massa a óleo | 50493 | m2 | 11.34 | 28.97 | 328.5198 | Portas dos banheiros - 2,10x0,90x3x2
11.5 | Pintura esmalte em esquadria de fero, duas demãos, inclusive um demão de fundo anticorrosivo | 50491 | m2 | 49.43 | 36.7 | 1814.081 | Janelas lado externo fundos - (1,99+1,99+1,99+2,00)x1,15 - Grades fundos - (1,99+1,99+1,99+2,00)x1,15 - Janelas externas lado interno - (1,99+1,99+2,00)x1,15 - Grades lado interno - (1,99+1,99+2,00)x1,15 - Grades Novas - 1,20x1,30 + (1,70x0,85)x2 + Basculante banheiro - (0,80x0,40x2,0x2,0)
11.6 | Pintura acrílica para piso em passeio/superfície cimentada, duas demãos | 50459 | m2 | 31 | 19.75 | 612.25 | Pintura piso entrada - 7,70x4,00
[5 empty] | SUB TOTAL | 14505.5452
12 | DRENAGEM
12.1 | Caixa de drenagem de inspeção/pasagem em alvenaria (40X40X40CM), revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa em grelha,inclusive escavação, reaterro e transporte e retirada do marterial escavado. | 49908 | un | 6 | 373.41 | 2240.46 | 2 caixas nas extremidades do muro, 2 caixas na parte central da divisa e duas caixas na parte frontal da Câmara
12.2 | Canaleta para drenagem em concreto fck 15MPA, moldada em loco, seção 15x15, exclusive tampa, inclusive escavação, reaterro com tranporte e retirada do material escavado Escavado em caçamba | 14720 | m | 51.21 | 67.12 | 3437.2152 | Canaleta na parte de tras do muro - 26,61m + Canaleta na parte de tras do plenario - 8,60m + canaleta nas lateral da edificação - 8,0m + canaleta na outra lateral da edificação 8,0m
12.3 | Fornecimento e assentamento de tubo pvc rígido, drenagem/pluvial PBV - série normal, diâmetro 150mm, inclusive conexões | 48670 | m | 16.5 | 67.68 | 1116.72 | Lateral da edificação - 9,0m + outra lateral da edificação - 7,50m
[5 empty] | SUB TOTAL | 6794.3952
13 | VIDRO
13.1 | Vidro guiche comum transparente incolor, esp.6mm, inclusive fixacção e vedação com guarnição/gaxeta de borracha, fornecimento e instalação | 51157 | m2 | 1.05 | 226.9 | 238.245 | Visor do guiche da entrada da Câmara - 1.50X 0,70
13.2 | Vidro impresso (fantasia) translúcido incolor, esp.3mm, inclusive fixação e vedação com guarnição/gaxeta de borracha neopreme, fornecimento e instalação, exclusive caixilho/peitoril | 51153 | m2 | 0.64 | 152.14 | 97.3696 | Vidro basculante banheiro - 0,80x0,40x2
[5 empty] | SUB TOTAL | 335.6146
14 | PORTAS
14.1 | Marco de madeira, dimensão (90X210)CM, largura de 14CM, acabamento natural, para pintura/verniz, inclusive assentamento, exclusive folha de porta, ferragens e pintura/verniz | 49592 | un | 2 | 310.63 | 621.26 | Portas dos dois banheiros
14.2 | Folha de porta em madeira, dimensão (90X210)CM, acabamento natural para pintura/verniz, tipo prancheta/sarrafeada, inclusive assentamento, exclusive marco, ferragens e pintura/verniz | 49588 | un | 2 | 400.88 | 801.76 | Portas dos dois banheiros
14.3 | Dobradiça de ferro, medidas (3"X2.1/2"), tipo pino solto com bola, acabamento cromado, inclusive acessórios de fixação | 49697 | un | 6 | 21.27 | 127.62 | Portas dos dois banheiros
14.4 | Fechadura tipo banheiro (TRANQUETA), grau de segurança médio, distância de broca 40MM, acabamento com espelho cromado e maçaneta modelo alavanca em zanac, inclusive acessórios para fixação e uma chave | 49701 | un | 2 | 110.48 | 220.96 | Portas dos dois banheiros
[5 empty] | SUB TOTAL | 1771.6
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
15.1 | Eletroduto flexível corrugado, pvc anti chama, DN 25MM (3/4"), aplicado em alvenaria exclusive rasgo | 17952 | m | 17.4 | 6.32 | 109.968 | Rede elétrica banheiros
15.2 | Cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento tipo LSHF/ATOX, não halogenado, anticham, termoplástico, unipolar, seção 2,5 mm2, 70°C, 450/750V | 48951 | m | 53 | 4.43 | 234.79 | Rede elétrica banheiros
15.3 | Conjunto de um interruptor simples, corrente 10A, tensão 250250V, (10A-250V), com placa 4"X2" de um posto, inclusive fornecimento , instalação, suporte, módulo e placa | 15733 | un | 1 | 26.84 | 26.84 | Rede elétrica banheiros
15.4 | Conjunto de dois (2) interruptores simples, corrente10A, tensão250V, (10A-250V), com placa de dois (2) postos, inclusive fornecimento, instalação, suporte, módulo e placa | 15739 | un | 1 | 43.33 | 43.33 | Rede elétrica banheiros
15.5 | Conjunto de uma (1) tomada padrão, três polos, corrente 10A, tensão 250v , (2P+T/10A-250V), com placa 4"X2" de um (1) posto, inclusive fornecimento, instalação, suporte, módulo e placa | 15748 | un | 1 | 25.58 | 25.58 | Rede elétrica banheiros
15.6 | Luminária plafon redondo de vidro jateado, diâmetro 25cm, para uma lâmpada base E-27, fornecimento, instalação, inclusive base, exclusive lâmpada | 13355 | un | 3 | 47.64 | 142.92 | Rede elétrica banheiros
15.7 | Lâmpada compacta eletrônica fluorescente, base E27, potência 11W, tensão 110-127V, fornecimento e instalação, exclusive luminária | 48371 | un | 3 | 12.48 | 37.44 | Rede elétrica banheiros
[5 empty] | SUB TOTAL | 620.868
16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
16.1 | Caixa d'agua de polietileno, cap. 500L, inclusive tampa, torneira boia, extravassor, tubo limpeza e acessórios, exclusive tubulação de entrada/saida d'agua | 49935 | um | 1 | 645.23 | 645.23 | Rede hidráulica e sanitaria dos banheiros
16.2 | Adaptador soldável de pvc marrom com flange e anel para caixa d'agua Ø 40 mm | 49847 | un | 1 | 34.4 | 34.4 | Rede hidráulica e sanitaria dos banheiros
16.3 | Registro esfera, pvc soldável DN 40 mm, inclusive volante para acionamento | 50002 | un | 1 | 53.67 | 53.67 | Rede hidráulica e sanitaria dos banheiros
16.4 | Forneciemntos e assentamento de tubo pvc soldável, aguá fria, DN 40 MM (1.1/4"), inclusive conexões | 50021 | m | 6 | 42.2 | 253.2 | Rede hidráulica e sanitaria dos banheiros
16.5 | Fornecimento e assentamento de tubo pvc rígido soldável, agua fria, DN 25 mm (3/4") , inclusive conexões | 50019 | m | 8 | 24.46 | 195.68 | Rede hidráulica e sanitaria dos banheiros
16.6 | Rasgo em alvenaria para passagem de tubulação, diâmetros de 15mm a 25mm (1/2" A 1"), exclusive enchimento | 50707 | m | 8 | 3.5 | 28 | Rede hidráulica e sanitaria dos banheiros
16.7 | Enchimento de rasgo em alvenaria/concreto com argamassa, diâmetros de 15mm a 25mm (1/2" A 1"), inclusive argamassa, traço 1:2:8 (cimentos, cal areia) | 50704 | m | 42 | 2.6 | 109.2 | Rede hidráulica e sanitaria dos banheiros
16.8 | Registro de gaveta, tipo base, rosqueável 3/4" (para tubo pvc soldavél DN 32mm), inclusive acabamento (padrão popular) e canopla cromada (registro geral das colunas) | 49990 | un | 2 | 83.96 | 167.92 | Rede hidráulica e sanitaria dos banheiros
16.9 | Ponto de embutir para água fria em tubo pvc rígido soldável, DN 20mm (1/2"), embutido em alvenaria com distância de até cinco (5) metros da tomada de água, inclusive conexões/fixação do tubo c/enchimento do rasgo com argamassa | 50221 | un | 6 | 126.25 | 757.5 | Rede hidráulica e sanitaria dos banheiros
16.10 | Caixa de esgoto de inspeção/passagem em alvenaria (40X40X60cm), revestimento em argamassa com aditivo impermeabilizante, com tampa de concreto, inclusive cavação, reaterro e transporte e retirada do material escavado (em caçamba). | 49874 | un | 1 | 312.27 | 312.27 | Rede hidráulica e sanitaria dos banheiros
16.11 | Caixa sinfonada em pvc com grelha redonda 100 X 100 X 50mm | 50011 | un | 2 | 65.01 | 130.02 | Rede hidráulica e sanitaria dos banheiros
16.12 | Ponto de embutir para esgoto em tubo pvc rígido PB - série normal, DN 40mm (1.1/2"), embutido em alvenaria/piso, com altura (saída) de 50cm do piso, com distância de até cinco (5) metros do ramal de esgoto, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa (lavatórios) | 50223 | m | 2 | 155.45 | 310.9 | Rede hidráulica e sanitaria dos banheiros
16.13 | Ponto de embutir para esgoto em tubo pvc rígido, PBV - série normal, DN 50mm (2"), embutido em piso com distância de até cinco (5) metros do ramal de esgoto, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo com argamassa | 50224 | m | 2 | 216.55 | 433.1 | Rede hidráulica e sanitaria dos banheiros
16.14 | Ponto de enbutir para esgoto em tubo pvc rígido, PBV - série normal, DN 100mm (4"), embutido em piso com distância de até cinco (5) metros do ramal de esgoto, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo com argamassa (vaso) | 50225 | m | 2 | 305.6 | 611.2 | Rede hidráulica e sanitaria dos banheiros
16.15 | Fornecimento e assentamento de tubo pvc rígido, esgoto PB - série normal,DN 40mm (1.1/2"), inclusive conexões | 50034 | m | 4 | 21.74 | 86.96 | Rede hidráulica e sanitaria dos banheiros
16.16 | Fornecimento e assentamento de tubo pvc rígido esgoto PBV - série normal, DN 50mm (2"), inclusive conexões | 50027 | m | 1 | 29.26 | 29.26 | Rede hidráulica e sanitaria dos banheiros
16.17 | Fornecimento e assentamento de tubo pvc rígido, esgoto PBV - série normal, DN 100mm (4"), inclusive conexões | 50029 | m | 6 | 41.88 | 251.28 | Rede hidráulica e sanitaria dos banheiros
16.18 | Bacia sanitária (vaso) de louça com caixa acoplada, cor branca, inclusive acessórios de fixação/vedação, engate flexivel metálico, fornecimento, instalação e rejuntamento | 50297 | un | 2 | 526.77 | 1053.54 | Rede hidráulica e sanitaria dos banheiros
16.19 | Lavatório de louça bramca sem coluna, tamanho médio, inclusive acessórios de fixação, válvula de escoamento de metal com acabamento cromado, fornecimento, instalação e rejuntamento, exclusive torneira e engate flexivel | 50283 | un | 2 | 478.71 | 957.42 | Rede hidráulica e sanitaria dos banheiros
16.20 | Torneira metálica, abertura alavanca 1/4 de volta, acabamento cromado, com arejador, aplicação de mesa, inclusive engate flexivel metálico, inclusive fornecimento e instalação | 22766 | un | 2 | 412.77 | 825.54 | Rede hidráulica e sanitaria dos banheiros
16.21 | Assento branco para vaso | 48156 | un | 2 | 54.19 | 108.38 | Rede hidráulica e sanitaria dos banheiros
16.22 | Barra de apoio em aço inox polido reta, DN 1.1/4" (31,75MM), para acessibilidade (PMR/PCR), comprimento 80cm, instalado em parede, inclusive fornecimento, instalação e acessórios para fixação | 48160 | un | 4 | 229.3 | 917.2 | Rede hidráulica e sanitaria dos banheiros
16.23 | Dispenser em aço inox para papel toalha 2 ou 3 folhas | 48180 | un | 2 | 190.51 | 381.02 | Rede hidráulica e sanitaria dos banheiros
16.24 | Papeleira metálica cromada, inclusive fixação | 48181 | un | 2 | 59.86 | 119.72 | Rede hidráulica e sanitaria dos banheiros
16.25 | Espelho cristal com moldura em alumínio, dimensão (60X90)cm, com esp. 4mm, inclusive fixação com adesivo/selante a base de poliuretano, fornecimento e instalação | 51151 | un | 2 | 239.06 | 478.12 | Rede hidráulica e sanitaria dos banheiros
[5 empty] | SUB TOTAL | 9250.73
17 | TELHADO
17.1 | Engradamento para telhado de fibrocimento ondulada | 48408 | m2 | 12.67 | 84.15 | 1066.1805 | Telhado banheiros - 7,04 x 1,80
17.2 | Cobertura em telha de fibrocimento, tipo ondulada, esp.8mm, com recobrimento transversal e longitudinal, exclusive cumeeira e engradamento, inclusive acessórios de fixação e içamento manual vertical | 48425 | m2 | 12.67 | 108.36 | 1372.9212 | Telhado banheiros - 7,04 x 1,80
17.3 | Cumeeira normal ou articulada de fibrocimento para telha ondulada e= 6 ou 8 mm | 48401 | m | 2 | 75.13 | 150.26 | Telhado banheiro
17.4 | Rufo e contra-rufo em chapa galvanizada, esp. 0,5mm (GSG-26), com desenvolvimento de 33cm, inclusive içamento manual vertical | 50685 | m | 14.08 | 50.58 | 712.1664 | Telhado banheiro - 7,04 x 2
[5 empty] | SUB TOTAL | 3301.5281
18 | LIMPEZA
18.1 | Limpeza final para entrega da obra | 50266 | m2 | 359.4 | 7.18 | 2580.492
[5 empty] | SUB TOTAL | 2580.492
19 | PROJETOS
19.1 | Projeto executivo de arquitetura | 27422 | PRA1 | 1 | 1889.35 | 1889.35 | Novos banheiros e Muro de contenção
19.2 | Projeto executivo de estrutura de concreto | 27427 | PRA1 | 2 | 1528.35 | 3056.7 | Novos banheiros e Muro de contenção
[5 empty] | SUB TOTAL | 4946.05
[5 empty] | TOTAL SEM BDI | 99336.4956
[5 empty] | BDI | 1.2662
[5 empty] | TOTAL COM BDI | 125779.8707

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS
MUNICÍPIO / DISTRITO: ANTÔNIO CARLOS | [7 empty] | ENDEREÇO: Rua Cel. José Gonçalves de Araújo, 201 – Antônio Carlos – Minas Gerais
SERVIÇOS: Execução de Obras de Reconstrução de muro de divisa, construção de banheiros, abertura de vão para guiche, serviços de pintura, construção de drenagem.
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR + | % INC. | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês |  | 5º Mês |  | 6º Mês |  | 7º Mês |  | 8º Mês
|  |  | BDI |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS | 2934.7274 | 3715.9518 | 2.954% | 100% | 3715.9518 | [14 empty] | 3715.9518
2 | DEMOLIÇÕES | 1145.4904 | 1450.4199 | 1.153% | 90% | 1305.378 |  |  |  |  | 10% | 145.042 | [8 empty] | 1450.4199
3 | TRABALHOS EM TERRA | 1838.7176 | 2328.1842 | 1.851% | 100% | 2328.1842 | [14 empty] | 2328.1842
4 | INFRA-ESTRUTURA | 10011.5688 | 12676.6484 | 10.08% | 20% | 2535.3297 | 70% | 8873.6539 | 10% | 1267.6648 | [10 empty] | 12676.6484
5 | SUPERESTRUTURA | 11974.1829 | 15161.7104 | 12.05% |  |  | 50% | 7580.8552 | 50% | 7580.8552 | [10 empty] | 15161.7104
6 | ALVENARIA | 12019.6848 | 15219.3249 | 12.1% |  |  | 50% | 7609.6624 | 50% | 7609.6624 | [10 empty] | 15219.3249
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 1909.3465 | 2417.6145 | 1.922% | 100% | 2417.6145 | [14 empty] | 2417.6145
8 | REVESTIMENTO | 6381.0302 | 8079.6604 | 6.424% |  |  | 20% | 1615.9321 | 70% | 5655.7623 | 10% | 807.966 | [8 empty] | 8079.6604
9 | PISOS | 6866.7625 | 8694.6947 | 6.913% |  |  |  |  | 50% | 4347.3473 | 50% | 4347.3473 | [8 empty] | 8694.6947
10 | PEITORIL | 148.1614 | 187.602 | 0.1492% | [6 empty] | 100% | 187.602 | [8 empty] | 187.602
11 | PINTURA | 14505.5452 | 18366.9213 | 14.6% | [6 empty] | 30% | 5510.0764 | 50% | 9183.4607 | 20% | 3673.3843 |  |  |  |  | 18366.9213
12 | DRENAGEM | 6794.3952 | 8603.0632 | 6.84% |  |  | 20% | 1720.6126 | 20% | 1720.6126 | 20% | 1720.6126 | 20% | 1720.6126 | 20% | 1720.6126 |  |  |  |  | 8603.0632
13 | VIDRO | 335.6146 | 424.9552 | 0.3379% | [10 empty] | 100% | 424.9552 |  |  |  |  | 424.9552
14 | PORTAS | 1771.6 | 2243.1999 | 1.783% | [8 empty] | 100% | 2243.1999 | [6 empty] | 2243.1999
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 620.868 | 786.1431 | 0.625% | [6 empty] | 50% | 393.0715 | 50% | 393.0715 | [6 empty] | 786.1431
16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 9250.73 | 11713.2743 | 9.313% | [6 empty] | 50% | 5856.6372 | 40% | 4685.3097 | 10% | 1171.3274 |  |  |  |  | 11713.2743
17 | TELHADO | 3301.5281 | 4180.3949 | 3.324% | [6 empty] | 50% | 2090.1974 | 50% | 2090.1974 | [6 empty] | 4180.3949
18 | LIMPEZA | 2580.492 | 3267.419 | 2.598% |  |  | 20% | 653.4838 | 20% | 653.4838 | 20% | 653.4838 | 20% | 653.4838 | 20% | 653.4838 |  |  |  |  | 3267.419
19 | PROJETOS | 4946.05 | 6262.6885 | 4.979% | 100% | 6262.6885 | [14 empty] | 6262.6885
20 | [20 empty] | 0
21 | [20 empty] | 0
22 | [20 empty] | 0
23 | [20 empty] | 0
24 | [20 empty] | 0
| TOTAL MENSAL |  |  |  | 14.76% | 18565.1467 | 22.3% | 28054.2001 | 22.93% | 28835.3886 | 17.26% | 21712.0363 | 16.67% | 20969.3357 | 6.077% | 7643.7633 |  |  |  |  | 125779.8707
| TOTAL ACUMULADO | 99336.4956 | 125779.8707 | 100% | 14.76% |  | 37.06% | 46619.3468 | 59.99% | 75454.7354 | 77.25% | 97166.7717 | 93.92% | 118136.1074 | 100% | 125779.8707
|  | Obra | 1.2662

## bdi
DEMONSTRATIVO DE BDI SEM DESONERAÇÃO
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO - OBRA DE EDIFICAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIG. (1) | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INC. (5)
|  | ISS (2) |  |  |  | DIFERENCIADO
|  | 2% | 3% | 4% | 5% | MATERIAL (3) | SERVIÇO TERCEIRIZADO (4) (ISS=5%)
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 3.42% | 4% | CD
LUCRO BRUTO | L | 7.5% | 8.7% | 7.5% | 7.5% | 4.94% | 6.16% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.9313% | 1.5% | 0.9313% | 0.9313% | 0.9313% | 0.9313% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.35% | 2.27% | 2.27% | 1.29% | 1.77% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.53% | 0.8% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.35% | 1.27% | 1.27% | 0.76% | 0.97% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | 6.15% | PV
ISS | ISS(2) | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | - | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PV
FÓRMULA DO BDI |  | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
BDI (NUMERADOR) |  | 18.02% | 20.09% | 18.02% | 18.02% | 10.91% | 13.33%
BDI (DENOMINADOR) |  | 95.35% | 94.85% | 94.35% | 93.85% | 96.35% | 93.85%
BDI |  | 23.77% | 26.62% | 25.08% | 25.75% | 15.11% | 20.76%
OBSERVAÇÕES
(1) SIGLA. (2) QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%. (3) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR, ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO ETC. (4) BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. (5) INCIDÊNCIA.